## Лист 1
Приложение №9
к приказу Федеральной
антимонопольной службы
от 18 января 2018 г. N 38/19
Форма 2
Информация об инвестиционных программах АО Газпром газораспределение Белгород" на 2020 год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям.
№ | Наименование показателя | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций,тыс.рублей (без НДС) |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | совокупно по объекту | в отчетном периоде | источник финансирования | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов,единиц
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Общая сумма инвестиций | - | - | - | 668885.88 | Амортизация/Спецнадбавка/ Плата за ТП по постановлению 1314 | - | - | -
2. | Сведения о строительстве,реконструкции объектов капитального строительства | - | - | - | 540048.71 |  | - | - | -
2.1 | Новое строительство и реконструкция по программе газификации | - | - | - | 336917.31 | Специальная надбавка | - | - | -
2.2 | Строительство и реконструкция зданий и сооружений | - | - | - | 45122.3 | Амортизация | - | - | -
2.3 | Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) в рамках Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 | - | - | - | 63170.99 | Плата за ТП по постановлению 1314 | - | - | -
2.4 | Реконструкция объектов газораспределения | - | - | - | 94838.11 | Амортизация | - | - | -
3. | Объекты капитального строительства (основные стройки)(свыше 3% но не менее 1%):
3.1 | ПГВСНД по ул. ул. 60 лет Белгород.обл.,Ел.Махортовой,Е.Коротковой,В.Поповой,Линиченко. г. Валуйки | 2017 | 2020 | 15063.31 | 200 | Специальная надбавка | 9.1 | СТ 89,57, ПЭ 63,225 | 2
3.2 | ПГСД в мкр. "Стрелецкое-73/2" (2 очередь) Белгородского р-на | 2018 | 2020 | 15969.98 | 400 | Специальная надбавка | 12.5 | ПЭ 63,160 | -
3.3 | ПГСД в МКР Разумное-71 Белгородского р-на, сектор Е | 2017 | 2020 | 13251.14 | 400 | Специальная надбавка | 18.54 | ПЭ 63,110 | -
3.4 | ПГСД МКР "Майский-80" (1 очередь) Белгородского р-на | 2018 | 2020 | 14123.62 | 400 | Специальная надбавка | 16.27 | ПЭ 63,110,225 | -
3.5 | ПГВиНД МКР ИЖС в с. Замостье Грайворонского района | 2016 | 2020 | 11241.66 | 419.87 | Специальная надбавка | 4.93 | Ст 57, ПЭ 63,160 | 1
3.6 | ПГСиНД в МКР "Дубровка" Белгородского р-на | 2019 | 2020 | 12161.78 | 927.5 | Специальная надбавка | 3.73 | ПЭ 63,110,160,225 | 1
3.7 | ПГВД к МКР Разумное-71 Белгородского р-на, сектор Е | 2017 | 2020 | 10212.71 | 7485.03 | Специальная надбавка | 3.72 | СТ 108 | 1, СКЗ-1
3.8 | ПГВиСД МКР "Набокинские сады" (1 очередь) Старооскольского городского округа | 2019 | 2021 | 27008.57 | 25203.54 | Специальная надбавка | 13.7 | ПЭ 63,160 | 1
3.9 | ПГВиСД МКР "Вишенки" Старооскольского городского округа | 2019 | 2021 | 20238.28 | 17475 | Специальная надбавка | 15.6 | ПЭ 63,160 | 1
4. | Новые объекты (свыше 10%):
4.1 | ПГСД в МКР «Пушкарное-78» (1 очередь) Белгородского района | 2019 | 2020 | 49102.9 | 45410 | Специальная надбавка | 15.05 | ПЭ 63,110,160,225 | -
4.2 | ПГСД к МКР "Разумное-81" Белгородского р-на (1 очередь) | 2019 | 2020 | 38324.1 | 32849.99 | Специальная надбавка | 32.86 | ПЭ 110 | -
4.3 | Центральный склад и административно - бытовой корпус ОАО "Газпром газораспределение Белгород" по ул. Бельгина 15а в п.Разумное Белгородского района | 2015 | 2020 | 261359.11 | 29918 | Амортизация | - | - | -
5. | Реконструируемые (модернизируемые) объекты(свыше 3% но не менее 1%):
5.1 | ПГВД по ул. Мира в п. Пятницкое Волоконовский район (инв. №00000229) | 2016 | 2020 | 9881.37 | 100 | Амортизация | 1.385 | ПЭ 225 | -
5.2 | ПГВиСД вблизи х.Церковный-п.Октябрьский Белгородского р-на ( № 810) | 2016 | 2021 | 23444.15 | 16400 | Амортизация | 5.46 | ПЭ 160,225 | 1
5.3 | ПГВД от с. Репное до с. Протопоповка Шебекинского района | 2019 | 2022 | 11886.43 | 10394.06 | Специальная надбавка | 4 | ПЭ 160 | -
5.4 | ПГВД от с. Тюрино Шебекинского района до с.Нечаево Корочанского района | 2019 | 2021 | 9007.98 | 8373.96 | Специальная надбавка | 3 | ПЭ 160 | -
5.5 | ПГВД от ГРС "Белгород-2" с целью высвобождения мощности для газификации МКР "Бионика" Белгородского р-на | 2019 | 2021 | 84783.9 | 53068.28 | Специальная надбавка | 8.85 | СТ426 | -
5.6 | Реконструкция базы ГС по пер. Острогожский, 3 в г. Алексеевка, Белгородской области филиала АО "ГгрБ" в г. Валуйки (инв.1848) | 2015 | 2021 | 41846.74 | 5471.5 | Амортизация | - | - | -
5.7 | ГРП на ГРПБ г.Белгород, ул.Рабочая , ЗНО (инв. №7928) | 2016 | 2020 | 32370.74 | 22290.9 | Амортизация | - | - | 1
5.8 | ГГРП №1 на ГРПБ г.Белгород, ул.Архиерейская (инв. №1574, 2939) | 2016 | 2020 | 36792.28 | 1082.09 | Амортизация | - | - | 1
6. | Сведения о приобретении оборудования,не входящего в сметы строек | 2020 | 2020 | 128837.17 | 128837.17 | Амортизация | - | - | -
7. | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | - | - | - | - | - | - | - | -
8. | Сведения о приобретении внеоборотных активов | - | - | - | - | - | - | - | -